## Sheet1
3、Web平台管理功能
模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 时间／工作日
程序架构设计 |  | 程序架构设计，底层数据库设计等 | 7
数据库设计
后台用户登录 |  | 以下4种角色账户用登后台的权限： 1,超级管理员： 拥有所有权限， 管理代理商和会员， 管理角色等 2,省级代理商 3,市级代理商 4,县级代理商 | 1
系统管理 | 账户密码修改 |  | 0.5
| 配置管理 | 邮件服务器配置 | 0.5
|  | 基本参数配置: 如账务参数，用户与代理商与平台利益分配比例，代理商与平台分配比例 | 2
| 角色管理 | 新增角色, 包括角色名称和描述信息 修改基本角色，角色名不可修改 删除角色: 角色与账号关联，是否允许删除角色？ 启用角色 禁用角色: 角色与账号关联，禁用角色后，账号如何处理？ | 2
| 账户管理 | 新增账户, 包括账号名称和职能描述 新增账户关联角色 修改账户，账号名称不可修改 删除账户 启用账户，禁用账户 | 2
| 权限管理 | 新增权限,: 权限编号、权限名称和权限描述 修改权限 删除权限 启用禁用权限 | 1
| 权限分配 | 1, 角色权限分配 a. 如果角色已和账号关联，关闭角色权限，相关账户权同时关闭； b. 如果角色已和账号关联，开启角色权限，不开启账号权限" 2, 账户权限分配 a. 账户默认继承角色所有权限； b. 可单独开启和关闭账户权限； | 2
| 后台日志管理 | 操作记录日志，记录操作系统的用户、时间、模块、功能等。 系统运行日志，记录系统运行状态，包括记录系统运行启动时间，停止时间、操作失败、警告、异常等系统行为。 系统故障日志，记录系统运行过程中出现的故障日志，便于开发和维护人员快速定位和解决问题。 | 3
频道管理 | 频道号查询 | 查询频道号 查询结果展示 查询结果操作: 启用、停用 | 1
| 频道分类管理 | 新增频道分类： 名称和说明 修改频道分类： 名称和说明 删除频道分类 显示频道分类 | 2
| 频道数据 | 累计观看金额 累计观看时长 累计观看人次 并发峰值 聊天消息数 | 2
广告管理 | 官方广告设置 | PC首页广告添加、修改和删除 PC直播页广告添加、修改和删除 手机端官方推广添加、修改和删除 | 1
| 会员广告管理 | PC端：初使价格、递减价格和最低价格 手机端：初使价格、递减价格和最低价格 | 1
| 广告收益管理 | 可查询区域流水 可查询区域总账 | 1
虚拟商品管理 | 虚拟商品库 | 新增上传商品: 商品名称， 商品描述和价格 商品价格管理 修改商品 删除商品 | 2
| 虚拟商品收益管理 | 可查询区域流水 可查询区域总账 | 2
会员管理 | 管理会员 | 新增会员： 手机号，认证邮箱， 身份认证信息， 修改会员信息 会员列表展示 代理商列表 会员账号查询： 手机号、认证邮箱或身份证查询 会员级别变更 用户账号启用、停用 会员广告位启用停用 控制中心管理，超级管理员或代理商通过快捷方式，进入普通会员界面，如帮助普通会员配置直播间 | 3
| 会员信息查询 | 充值记录查询与显示 消费记录查询与显示 提现记录查询与显示 | 2
| 会员账户现金管理 | 充值 提现 现金账户操作记录 | 2
资金管理 | 资金科目 | 进账(流量费用、虚拟产品、广告位费用)、出账(分账、奥点云) | 2
| 账户余额 | 微信，支付宝，银行卡 | 1
| 资金流水 | 资金进出账明细 | 2
网站装修控制 | 自定义推荐框内容(6个) | 用于频道推荐 | 0.5
| 自定义分类内容(3个) | 配置首页，如人气活动、社团之星、开心剧场等视频推荐分类，每个与多个房间分类关联 | 0.5
| 自定义正在直播内容(8个) | 用于房间推荐(观看人数最多的) | 0.5
| PC播放自定义模板 | 定义几套模板，供普通用户选择 | 2
投票管理 |  |  | 2
数据统计 |  |  | 4
API设计 | 会员 | 会员登录：QQ登录、微信登录和账户登录 (直播控制和后台控制只允许账户登录) 用户退出登录，及登录凭证过期处理 | 1
|  | 会员注册：手机号码注册，发送手机验证码(第三方)，头像上传 修改密码 忘记密码：重置密码 | 2
|  | 会员信息修改：妮称(只允许修改一次)、身份证信息和其它基本信息。是否做身份证认证？ | 1
|  | 会员信息获取：基本信息、权限以及账户余额 | 1
|  | 观看历史记录，清空历史记录，历史记录自动过期(最近观看多少条，后台可配置) | 1
|  | 我的关注：会员关注房间 | 1
| 房间 | 获取首页推荐直播房间(1个)：后台配置 获取首页背景广告或房间推荐 (1个) 获取首页推荐房间(6个) | 1
|  | 获取首页直定义推荐分类(3个) | 0.5
|  | 获取房间分类列表 | 1
|  | 搜索房间: 1,用户输出关键字(房间号、主播名等)搜索 2,分页查询房间 3,房间分类查找 | 2
|  | 获取官房推荐房间 | 0.5
|  | 获取房间播放历史记录 | 1
|  | 获取房间详细信息：名称，主播，分类，状态，详情等，播放详情和播放公告 | 1
|  | 房间二维码：平台二维码，房间二维码 | 0.5
|  | 获取主播道具列表(10个, 后台挑选) | 1
|  | 获取官方推荐广告和主播推荐广告 | 1
|  | 获取房间发起的互动投票 | 0.5
|  | 观众互动投票 | 1
|  | 观众关注房间 | 0.5
|  | 观众添加房间评论 | 1
|  | 获取观众房间评论 | 0.5
| 消费 | 获取充值金额列表: 10元, 50元, 1000元等 (后台可配置) | 0.5
|  | 支付宝充值(第三方) 微信充值(第三方) | 5
|  | 赠送礼物，打赏 | 1
|  | 获取会员消费记录(打赏记录): 房间，主播，礼品类型，数量，价值，消费时间 | 1
Note on A2: Administrator: